## Planning overview
2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | …
Présentation du start pack Présentation du concept des analyses guidées
Contact IRI / DSI Système U pour alignement du road map ILD sur l'environnement Système U | [8 empty] | Installation des postes des utilisateurs
[6 empty] | Choix des analyses guidées par Système U Validation du contenu : géographies, hierarchie produit |  |  |  |  | Utilisation des analyses guidées / feedback
Développement des analyses guidées spécifiques
Production des 3 TB XLS sur ILD
Premières données livrées : P01 Formations en février
Formations en février
[10 empty] | Formations Standards (VIP mi-janvier) |  | Formations Viewers
Transition pendant 3 périodes. Une date de switch doit être définie avec Système U
Les équipes IRI vous feront part des évolutions de l'outil et des nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure de leur mise à disposition